## Feuil1
ETU001844 | RAMANANTSALAMA Dirk Tony
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Mise en place environment | Setup Base Postgres |  |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| Setup Diesel ORM |  |  | 5 | 5 | 0 | 100%
| creation du Diesel-schema crate |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
Migration | create_reset_db |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_region |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_proprietaire |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_type_bien |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_type_bien_commission |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_v_type_bien_commission |  |  | 4 | 4 | 0 | 100%
| create_bien |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_loyer_par_mois |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_v_bien |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_client |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_location |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_payement |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_v_location_payement |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
| create_v_location_payement_reste |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| create_v _location_payement_commission |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Models | reset db function |  |  | 2 | 2 | 0 | 100%
Models | model Region |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | model Proprietaire |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | model TypeBien |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model TypeBienCommission |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model VtypeBien |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model Client |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model Location |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model Payement |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model VlocationPayementReste |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Models | Model VlocationCommission |  |  | 2 |  | 2 | 0%
proto Admin | Service Auth |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc login |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| service Comptes |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc chiffre_affaire |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| rpc gains |  |  | 1 |  | 1 | 0%
proto Proprietaire | service Auth |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc login |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| rpc signup |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| service Biens |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc listBien |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| rpc getBien |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| service Comptes |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
| rpc chiffre_affaire |  |  | 1 |  | 1 | 0%
proto Client | service Auth |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc login |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| rpc signup |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| service Payement |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
| rpc loyers |  |  | 1 |  | 1 | 0%
| rpc loyers_paye |  |  | 1 |  | 1 | 0%
Mise en place environment | creation du protobuf-types crate |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Codegen typescript |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Proto integration Admin | Mise en place token |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| Service Auth |  |  | 5 | 0 | 5 | 0%
| rpc login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| service Comptes |  |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc chiffre_affaire |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc gains |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Proto integration Proprietaire | Mise en place token |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| service Auth |  |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc signup |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| service Biens |  |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc listBien |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc getBien |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| service Comptes |  |  | 5 | 0 | 5 | 0%
| rpc chiffre_affaire |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Proto integration Client | Mise en place token |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| service Auth |  |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc signup |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| service Payement |  |  | 4 | 0 | 4 | 0%
| rpc loyers |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| rpc loyers_paye |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | Login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Page acceuill |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Chiffre d’affaire componnent |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Gains par mois componnent |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Frontend Proprietaire | Login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| inscription |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Listes des biens |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Chiffre d’affaire |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Frontent Client | Login |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| inscription |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Page loyer |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Loyer filter componnent |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | Mise en place token |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| Login |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| Page acceuill |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| Chiffre d’affaire componnent |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| Gains par mois componnent |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Integration Proprietaire | Mise en place token |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| Login |  |  | 3 |  | 3 | 0%
| inscription |  |  | 3 |  | 3 | 0%
| Listes des biens |  |  | 3 |  | 3 | 0%
| Chiffre d’affaire |  |  | 3 |  | 3 | 0%
Integration Client | Mise en place token |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| Login |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| inscription |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| Page loyer |  |  | 3 |  | 3 | 0%
| Loyer filter componnent |  |  | 3 |  | 3 | 0%
Import donnees backend | bien imports |  |  | 10 |  | 10 | 0%
| location imports |  |  | 10 |  | 10 | 0%
proto Admin | Service Import |  |  | 4 | 0 | 4 | 0%
| rpc bien |  |  | 2 |  | 2 | 0%
| rpc location |  |  | 2 |  | 2 | 0%
Frontend Admin | Page import |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Proto integration Admin | Service Import |  |  | 10 | 0 | 10 | 0%
| rpc bien |  |  | 5 |  | 5 | 0%
| rpc location |  |  | 5 |  | 5 | 0%
Integration Admin | Page import |  |  | 2 |  | 2 | 0%
|  |  |  | 390 | 42 | 348 | 10.77%
Repo git: https://github.com/tonymushah/evaluation-juillet-2024
*Valeur en Minutes
Estimation: | 390
Temps passé | 42
Reste à faire | 348
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé